## Sheet1
Task ID | Task Name | Start Date | Duration (days) | End Date
1 | Project Planning | 2025-05-01 | 5 | 2025-05-06
2 | Requirement Gathering | 2025-05-07 | 4 | 2025-05-11
3 | UI/UX Design | 2025-05-12 | 7 | 2025-05-19
4 | Frontend Development | 2025-05-20 | 10 | 2025-05-30
5 | Backend Integration | 2025-05-25 | 10 | 2025-06-04
6 | Testing | 2025-06-05 | 7 | 2025-06-12
7 | Bug Fixes | 2025-06-13 | 5 | 2025-06-18
8 | Final Review & Launch | 2025-06-19 | 2 | 2025-06-21